## 📋 WBS Overview
HAN AI SYSTEM — Work Breakdown Structure
เป้าหมาย: ทำระบบให้สมบูรณ์และนำไปใช้งานได้จริงทุก function
# | Sprint | หมวด | งาน | ไฟล์ที่แก้ | Priority | Status | วัน
A1 | Sprint 1 | A — Data Persistence | getMachineConfig() อ่านจาก Neon DB (machine_config table) | apps/ui/lib/config.ts | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.5
A2 | Sprint 1 | A — Data Persistence | saveMachineConfig() บันทึกลง Neon DB (แทน no-op) | apps/ui/lib/config.ts | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.5
A3 | Sprint 1 | A — Data Persistence | getProjects() อ่านจาก Neon DB (project_configs table) | apps/ui/lib/config.ts | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.5
A4 | Sprint 1 | A — Data Persistence | saveProject() บันทึกลง Neon DB (แทน no-op) | apps/ui/lib/config.ts | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.5
A5 | Sprint 1 | A — Data Persistence | deleteProject() ลบจาก Neon DB (แทน no-op) | apps/ui/lib/config.ts | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.5
A6 | Sprint 1 | A — Data Persistence | getUsers() อ่านจาก Neon DB (users table) แทน users.json | apps/ui/lib/auth.ts | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.5
A7 | Sprint 1 | A — Data Persistence | saveUser() บันทึกลง Neon DB (แทน filesystem) | apps/ui/lib/auth.ts | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.5
A8 | Sprint 1 | A — Data Persistence | deleteUser() ลบจาก Neon DB | apps/ui/lib/auth.ts | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.5
A11 | Sprint 1 | A — Data Persistence | ensureSchema() เรียก auto ตอน app start | apps/ui/lib/db.ts | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.5
B1 | Sprint 1 | B — Env Variables | ปิด Vercel Deployment Protection | Vercel Dashboard | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.2
B2 | Sprint 1 | B — Env Variables | ตั้ง CRON_SECRET, APP_URL, DATABASE_URL | Vercel env vars | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.2
B3 | Sprint 1 | B — Env Variables | ตั้ง NOTION_TOKEN | Vercel env vars | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.2
B4 | Sprint 1 | B — Env Variables | ตั้ง REDIS_URL | Vercel env vars | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.2
B5 | Sprint 1 | B — Env Variables | ตั้ง HAN_MACHINE_ID, HAN_BRAIN | Vercel env vars | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.2
B6 | Sprint 1 | B — Env Variables | ตั้ง HAN_PROJECTS_JSON | Vercel env vars | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.2
B7 | Sprint 1 | B — Env Variables | ตั้ง brain key (ANTHROPIC_API_KEY หรือ QWEN/OPENROUTER) | Vercel env vars | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.2
F1 | Sprint 1 | F — Webhook | Notion webhook รับได้จริง (ต่อจาก B1) | Vercel Dashboard + Notion | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.3
F2 | Sprint 1 | F — Webhook | ตั้ง NOTION_WEBHOOK_VERIFICATION_TOKEN หลัง verify | Vercel env vars | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.2
F3 | Sprint 1 | F — Webhook | ตรวจสอบ APP_URL ถูกต้อง → after() เรียก poll ได้ | Vercel env vars | วิกฤต | ⬜ Todo | 0.2
A9 | Sprint 2 | A — Data Persistence | Hash passwords ด้วย bcrypt แทนเก็บ plaintext | apps/ui/lib/auth.ts | สูง | ⬜ Todo | 0.5
A10 | Sprint 2 | A — Data Persistence | Seed default users ใน Neon ครั้งแรก (ถ้า table ว่าง) | apps/ui/lib/auth.ts | สูง | ⬜ Todo | 0.5
E1 | Sprint 2 | E — Security | ลบ default passwords hardcode (root1234, admin123) ออกจาก code | apps/ui/lib/auth.ts | สูง | ⬜ Todo | 0.3
E2 | Sprint 2 | E — Security | Hash passwords bcrypt ก่อนบันทึก (ต่อจาก A9) | apps/ui/lib/auth.ts | สูง | ⬜ Todo | 0.3
E3 | Sprint 2 | E — Security | First-run wizard: บังคับตั้ง password ใหม่ถ้า Neon ว่าง | apps/ui/app/login/page.tsx | สูง | ⬜ Todo | 1
E4 | Sprint 2 | E — Security | AUTH_SECRET ต้องตั้งใน env ไม่ใช่ hardcode fallback | apps/ui/lib/auth.ts | สูง | ⬜ Todo | 0.3
C1 | Sprint 2 | C — Web UI | หน้า Config — save ลง Neon ได้จริง (ต่อจาก A1-A2) | apps/ui/app/config/page.tsx | สูง | ⬜ Todo | 0.5
C2 | Sprint 2 | C — Web UI | หน้า Projects — save/delete ลง Neon ได้จริง (ต่อจาก A3-A5) | apps/ui/app/projects/page.tsx | สูง | ⬜ Todo | 0.5
C3 | Sprint 2 | C — Web UI | หน้า Users — save/delete ลง Neon ได้จริง (ต่อจาก A6-A8) | apps/ui/app/users/page.tsx | สูง | ⬜ Todo | 0.5
D3 | Sprint 2 | D — Worker/Executor | callBrain() return { text, brainUsed } แทน string เปล่า | apps/ui/lib/call-brain.ts | สูง | ⬜ Todo | 0.5
D1 | Sprint 3 | D — Worker/Executor | บันทึก task_outputs ลง Neon หลัง execute เสร็จ | apps/ui/app/api/han/poll/route.ts + dev/route | กลาง | ⬜ Todo | 1
D2 | Sprint 3 | D — Worker/Executor | บันทึก task_logs (step logs) ระหว่าง execute | apps/ui/app/api/han/poll/route.ts + dev/route | กลาง | ⬜ Todo | 1
D5 | Sprint 3 | D — Worker/Executor | poll route อ่าน projects จาก Neon แทน env var (ต่อจาก A3) | apps/ui/app/api/han/poll/route.ts | กลาง | ⬜ Todo | 0.5
D6 | Sprint 3 | D — Worker/Executor | Google OAuth token อ่านจาก env GOOGLE_OAUTH_TOKEN_JSON | apps/ui/app/api/han/poll/route.ts | กลาง | ⬜ Todo | 0.5
C4 | Sprint 3 | C — Web UI | หน้า Projects — ดู task_logs ของแต่ละ task | apps/ui/app/projects/[id]/page.tsx | กลาง | ⬜ Todo | 1
C5 | Sprint 3 | C — Web UI | หน้า Projects — ดู task_outputs ของแต่ละ task | apps/ui/app/projects/[id]/page.tsx | กลาง | ⬜ Todo | 1
C6 | Sprint 3 | C — Web UI | หน้า Machines — แสดง online/offline realtime จาก Redis | apps/ui/app/machines/page.tsx (ใหม่) | กลาง | ⬜ Todo | 1
D4 | Sprint 4 | D — Worker/Executor | implement Gemini SDK จริง (gemini-2.5-pro / flash) | packages/agent/src/brains/router.ts | ต่ำ | ⬜ Todo | 1
B8 | Sprint 4 | B — Env Variables | ตั้ง GOOGLE_OAUTH_CLIENT_JSON + GOOGLE_OAUTH_TOKEN_JSON | Vercel env vars | กลาง | ⬜ Todo | 0.5
B9 | Sprint 4 | B — Env Variables | ตั้ง GITHUB_TOKEN | Vercel env vars | กลาง | ⬜ Todo | 0.2
B10 | Sprint 4 | B — Env Variables | ตั้ง LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN + LINE_CHANNEL_SECRET | Vercel env vars | ต่ำ | ⬜ Todo | 0.2
C7 | Sprint 4 | C — Web UI | หน้า Config — section RunPod config (บันทึกลง runpod_config) | apps/ui/app/config/page.tsx | ต่ำ | ⬜ Todo | 1
[6 empty] | รวม | 20.4

## 🗓 Sprint Plan
HAN AI — Sprint Plan
Sprint | เป้าหมาย | จำนวนงาน | วันโดยประมาณ | รายการงาน
Sprint 1 | ระบบทำงานได้บน Vercel — webhook รับได้, poll ทำงาน | 19 | 1-2 วัน | A1-A11: Config/Projects/Users → Neon B1-B7: ตั้ง env vars ที่จำเป็น F1-F3: Webhook + Notion verify
Sprint 2 | Security + Web UI บันทึก/แก้ไขได้จริง | 10 | 1-2 วัน | A9-A10: Password hashing + seed users E1-E4: Security fixes (remove hardcode, bcrypt, first-run) C1-C3: หน้า Config/Projects/Users ใช้งานได้จริง D3: callBrain return brainUsed
Sprint 3 | Logs + Monitoring — ดู task output/logs ได้ใน UI | 7 | 1-2 วัน | D1-D2: บันทึก task_outputs + task_logs ลง Neon D5-D6: Poll อ่าน projects + Google OAuth จาก Neon C4-C5: หน้าดู task logs/outputs C6: หน้า Machines realtime
Sprint 4 | Brain & Integrations ครบ — Gemini, Google, GitHub, LINE | 5 | 1-2 วัน | D4: Gemini SDK จริง (gemini-2.5-pro) B8-B10: Google OAuth / GitHub / LINE env vars C7: RunPod config UI (optional) Discord bot notify

## 🔑 Env Variables
HAN AI — Vercel Environment Variables Checklist
Variable | คำอธิบาย | Required | Sprint | ตัวอย่างค่า | Done
CRON_SECRET | secret สำหรับ /api/han/poll (Bearer token) | Required | Sprint 1 | random-secret-32chars | ⬜
APP_URL | URL ของ Vercel deployment | Required | Sprint 1 | https://xxx.vercel.app | ⬜
DATABASE_URL | Neon PostgreSQL connection string | Required | Sprint 1 | postgresql://user:pass@ep-xxx.neon.tech/db | ⬜
NOTION_TOKEN | Notion Integration API token | Required | Sprint 1 | ntn_xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ⬜
REDIS_URL | Upstash Redis URL | Required | Sprint 1 | rediss://default:xxx@xxx.upstash.io:6379 | ⬜
HAN_MACHINE_ID | machine id ของ Vercel worker | Required | Sprint 1 | vercel-worker | ⬜
HAN_BRAIN | brain default: qwen-runpod / openrouter / claude | Required | Sprint 1 | qwen-runpod | ⬜
HAN_PROJECTS_JSON | JSON array ของ projects config | Required | Sprint 1 | [{"project_id":"p1","notion_db_id":"xxx"}] | ⬜
AUTH_SECRET | secret สำหรับ sign session token | Required | Sprint 2 | random-secret-64chars | ⬜
ANTHROPIC_API_KEY | Claude API key (ถ้าใช้ claude brain) | Situational | Sprint 1 | sk-ant-api-xxxxx | ⬜
QWEN_RUNPOD_URL | RunPod Serverless endpoint URL | Situational | Sprint 1 | https://api.runpod.ai/v2/xxx/runsync | ⬜
QWEN_RUNPOD_TOKEN | RunPod API token | Situational | Sprint 1 | rpa_xxxxxxxxx | ⬜
QWEN_MODEL_NAME | Qwen model name บน RunPod | Optional | Sprint 1 | Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-AWQ | ⬜
OPENROUTER_API_KEY | OpenRouter API key | Situational | Sprint 1 | sk-or-v1-xxxxxxxxx | ⬜
OPENROUTER_MODEL | OpenRouter model id | Optional | Sprint 1 | anthropic/claude-3.5-sonnet | ⬜
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_JSON | Google OAuth client JSON (stringified) | Situational | Sprint 4 | {"installed":{"client_id":"...","client_secret":"..."}} | ⬜
GOOGLE_OAUTH_TOKEN_JSON | Google OAuth token JSON (stringified) | Situational | Sprint 4 | {"access_token":"ya29...","refresh_token":"1//..."} | ⬜
GITHUB_TOKEN | GitHub Personal Access Token สำหรับ dev tasks | Situational | Sprint 4 | github_pat_xxxxxxxxx | ⬜
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN | LINE Messaging API Channel Access Token | Optional | Sprint 4 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ⬜
LINE_CHANNEL_SECRET | LINE Channel Secret | Optional | Sprint 4 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ⬜
NOTION_WEBHOOK_VERIFICATION_TOKEN | Token จาก Notion webhook verify | Required | Sprint 1 | notion-webhook-verify-token | ⬜

## 📊 Summary
HAN AI — Project Summary
📋 ภาพรวม
งานทั้งหมด | 41 tasks
ระยะเวลาประมาณ | 20.4 วัน
จำนวน Sprint | 4 sprints
🔴 Priority
วิกฤต (Critical) | 19 tasks
สูง (High) | 10 tasks
กลาง (Medium) | 9 tasks
ต่ำ (Low) | 3 tasks
📦 หมวด
A — Data Persistence | 11 tasks
B — Env Variables | 10 tasks
C — Web UI | 7 tasks
D — Worker/Executor | 6 tasks
E — Security | 4 tasks
F — Webhook | 3 tasks
🗓 Sprint
Sprint 1 — Vercel ทำงานได้ | 19 tasks / ~2 วัน
Sprint 2 — Security + UI | 10 tasks / ~2 วัน
Sprint 3 — Logs + Monitor | 7 tasks / ~2 วัน
Sprint 4 — Integrations | 5 tasks / ~2 วัน